Приложение

к постановлению

администрации Вольского муниципального района

№ 1638              от 31.07.2013 г.

Муниципальный  план

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки»

- I. Изменения в дошкольном образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Изменения в сфере дошкольного образования Вольского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
по предоставлению дошкольного образования, предусматривают осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности 
в дошкольные образовательные организации области, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования и введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

Комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности 
в дошкольные образовательные организации района, включает в себя:

реализацию мероприятий программы «Развитие дошкольного образования на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2011-2015г» и долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы;

создание дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного образования различных типов и организационно-правовой формы;

развитие вариативных форм дошкольного образования;

создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства условий предоставления услуг дошкольного образования;

мониторинг качества предоставления услуг дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

обеспечение условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

мониторинг качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
(в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных организаций дошкольного образования 
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Характеристики | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс. человек | 4,594 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,600 | 4,610 | 4,610 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | проценты | 76 | 85 | 85 | 87 | 85 | 88 | 88 |
| 3. | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 3,516 | 3,906 | 3,906 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 4,016 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодный ввод новых мест, всего | мест | 50 | 485 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет: |  | открытие групп в действующих ДОУ | реконструкция и строительство ДОУ | - | Возврат в сеть и реконструкция ДОУ | - | - | - |
| 5.1. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 5.2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | открытие семейных дошкольных групп | мест | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 5.2.2. | открытие структурных подразделений на базе общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | развитие негосударственного сектора дошкольного образования | мест | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 |
| 5.3. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, всего | мест | 50 | 485 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | мест | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 485 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.4. | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | всего | тыс. человек | 1,197 | 1,390 | 1,424 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 6.2. | в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,427 | 0,542 | 0,555 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории Вольского района Саратовской области» на 2011-2015 годы | управление образования Вольского района | 2011-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов). |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов и организационно-правовой формы, развитие вариативных форм дошкольного образования | управление образования Вольского района | 2011-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов). |
| 2.1. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций с целью возврата в действующую сеть |  | 2013-2015 годы |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | управление образования Вольского района | 2014-2015 годы |  |
| 3.1. | Мониторинг и анализ исполнения предписаний надзорных органов |  |  |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | управление образования Вольского района | 2013-2015 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования (к 2018 году – 10 процентов). |
| 4.1. | Участие в реализации пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставления стартового капитала (в случае включения Саратовской области в пилотный проект) |  | 2014-2015 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования, дошкольные образовательные организации | 2014 год | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов). |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | управление образования Вольского района | 2013-2015 годы |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | управление образования Вольского района | 2013-2014 годы |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8.2. | Мониторинг численности педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях и их средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | управление образования Вольского района | ежемесячно в течение 2013-2018 годов |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | управление образования Вольского района | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования области (в 2013 году – 100 процентов). |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | министерство управление образования Вольского района | 2013-2015 годы | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ, по введению эффективного контракта; организация сбора и представления информации о ходе введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением |
| 10.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта |  |  |  |
| 10.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования |  | 2015 год |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Показатели | - Единица измерения | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | - процентов | - 85 | - 90 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования |
| - 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - в 100 процентах дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (поэтапно, по возрастным группам) |
| - 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| - 4. | Удельный вес муниципальных районов (городских округов) области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах организаций | - процентов | - - | - 50 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - во всех муниципальных районах (городских округах) области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |

| - 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате общего образования области | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответ-ствовать средней заработной плате в сфере общего образования области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - 89,5 | - 91,0 | - 92,5 | - 93,0 | - 93,5 | - 94,0 | повысится качественная составляющая (кадровый потенциал) состава педагогиче-ских работников дошкольного образования |
| - 7. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - 27,3 | - 39,6 | - 54,6 | - 70,0 | - 85,0 | - 95,0 | повысится качественная составляющая кадрового состава педагогических работников дошкольного образования. Будет сформиро-вана готовность к внедрению федерального государственного образовательного стандарта, новых экономических механизмов, модернизации дошкольного образования в целом |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Изменения в сфере общего образования Вольского района  Саратовской области направлены на повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан, проживающих на территории Вольского района  Саратовской области.

Обеспечение достижения  вольскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

Участие в реализации мероприятий   подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы; муниципальной  целевой программы « Развитие образования  Вольского района Саратовской области на 2012-2014 годы»

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки 
и социализации школьников;

планирование и участие в реализации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

Участие в реализации  системы оценки качества общего образования;

Проведение оптимизации сети  общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности  через введение дистанционной формы получения образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании включает 
в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования 
на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского  и среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ  района.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | тыс. человек | 7,275 | 9,862 | 9,986 | 10,159 | 10,228 | 10,363 | 10,507 |
| Численность учащихся по программам общего образования в обще-образовательных организациях | тыс. человек | 7,089 | 7,192 | 7,330 | 7,489 | 7,558 | 7,693 | 7,837 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,2 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 14,4 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 29,4 | 49,5 | 65,7 | 73,7 | 80,5 | 89,7 | 96,3 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образования, УИМЦ |  | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом: в 2013 году – 49,5 процента; в 2014 году – 65,7 процента; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (в 2018 году – 1,58). Разработка документов, регулирующих деятельность общеобразовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС |
| 1.1. | Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: создание материально-технической базы, приобретение учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и так далее) |  | 2013-2014 годы |  |
| 1.2. | Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: создание материально-технической базы, приобретение учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и так далее) |  | 2015-2018 годы |  |
| 2. | Участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников, проводимым министерством образования области, государственным бюджетным учреждением «Региональный центр оценки качества образования» |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена: в 2015 году – 1,7; в 2016 году – 1,65; в 2017 году – 1,62; в 2018 году – 1,58. Правовое обеспечение: 1 ) ежегодные приказы управления образования по проведению и участию в мониторинге |
| 2.2. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе |  | 2015-2018 годы |  |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образо-вательных достижений школьников (в случае отбора образовательных учреждений Вольского района для участия) | Управление образования, УИМЦ, общеобразовательные организации | 2014-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена: в 2014 году – 1,73; в 2015 году – 1,7; в 2016 году – 1,65; в 2017 году – 1,62; в 2018 году – 1,58. Методическое обеспечение. Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основании методических рекомендаций, разработанных на уровне министерства образования области |
| 4. | Разработка плана мероприятий подготовки и переподготовки современных педагогических кадров во взаимоувязке с областной программой | Управление образования, УИМЦ, общеобразовательные организации |  | приказ управления образования области об утверждении плана мероприятий подготовки и переподготовки современных педагогических кадров во взаимоувязке с областной программой |
| 4.1. | Разработка плана подготовки и пере- подготовки современных педагогических кадров |  | 2013-2014 годы |  |
| 4.2. | Реализация плана подготовки и пере-подготовки современных педагогических кадров |  | 2017-2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение системы оценки качества общего образования: Осуществить переход на разработанные на уровне министерства образования области показатели эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников . | Управление образования, УИМЦ, общеобразовательные организации | 2013 год | оценка деятельности всех общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования , начиная с 2015 года. Правовое обеспечение: приказ управления образования о переходе на утвержденные министерством образования показатели эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 6. | Разработка и реализация комплекса мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования, УИМЦ, руководители общеобразовательных организаций |  | Издание приказов и разработка локальных актов, позволяющих школам реализовывать общеобразовательные программы. |
| 6.1. | Разработка и реализация муниципального плана оптимизации школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2015 год |  |
| 6.2. | Внедрение различных форм получения образования обучающимися |  | 2015 год |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования на основании разработанных министерством образования |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в области (100 процентов); удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (21 процент к 2018 году). Реализация закона Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период при планировании дополнительных расходов бюджета Саратовской области на повышение оплаты труда педагогических работников системы общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 2013-2018 годы; 2) приказ управления образования по внедрению эффективного контракта; 3) ежегодные приказы управления образования о проведении мониторинга численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы |
| 7.1. | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании на основании разработанной министерством образования модели | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год |  |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2017 годы |  |
| 7.3. | Участие в мониторинге численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы ежемесячно |  |
| 8. | Разработка локальных актов на уровне муниципального района по внедрению механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | Управление образования, УИМЦ, руководители общеобразовательных организаций |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в области (100 процентов), удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (21 процент к 2018 году). Правовое обеспечение: 1) Постановление администрации по утверждению положения по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки); 2) Постановление администрации( на основании приказа министерства образования области) о заключении трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 |
| 8.1. | Разработка локальных актов ( на основании методических рекомендаций министерства образования области) по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |  | 2013 год |  |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования, УИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |

| 9.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования, УИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | информирование через и муниципальные СМИ; официальный сайт управления образования и общеобразовательных организаций Правовое обеспечение: приказы управления образования по проведению сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы общего образования (2012, 2017 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования, УИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,81 | 1,73 | 1,7 | 1,65 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 25 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных общеобразовательных организациях района образованиях будет внедрена система оценки деятельности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 12,8 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 90 процентов 
из них за счет бюджетных средств.

Не менее 1 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | тыс. человек | 1,170 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,120 | 1,220 | 1,350 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 16 | 10,2 | 10,1 | 10 | 10,9 | 11,5 | 12,8 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие дополнительного образования детей |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (12,8 процентов к 2018 году); удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (52 процента к 2018 году). Правовое обеспечение: 1) постановления главы администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вольском муниципальном районе » на 2012-2014 годы» (2014 год); 2) ежегодные приказы управления образования об организации мониторинга и оценки эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей |
| 1.1. | Разработка комплекса мер, направленного на развитие дополнительного образования детей, предусматривающего мероприятия по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организацией дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора, обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей, обеспечению прозрачности деятельности организаций | управление образование, ЦДО | 2014 год |  |
| 1.2. | Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей на территории муниципального района | управление образование, ЦДО | 2014-2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (70 процентов к 2018 году). Правовое обеспечение: 1) принятие постановление Главы администрации Вольского муниципального района «О разработке муниципальной целевой программы «Развитие образования в Вольском муниципальном районе» на 2015-2018 годы» (2014 год); |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса | управление образование, ЦДО | 2015 год |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | управление образования, УИМЦ | 2015-2017 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (11,5 процента к 2017 году); разработка и реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей |
| 5. | Разработка нормативных актов по внедрению системы оценки качества дополнительного образования детей: внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | управление образование, ЦДО | 2013 год | удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей (100 процентов к 2018 году). Правовое обеспечение: приказы управления образования, об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |

| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Реализация муниципального плана мероприятий по развитию системы выявления и поддержки молодых талантов |  | управление образования ЦДО «Радуга» |  | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (52 процента к 2018 году). Правовое обеспечение: 1) реализация подпрограммы «Развитие образования в Вольском муниципальном районе на 2012-2014г.г.» |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | управление образование, ЦДО | 2013-2018годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области (101 процентов к 2018 году). |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Администрация Вольского муниципального района, управление образования, ЦДО «Радуга» |  | 2013 год | Правовое обеспечение: 1) приказы управления образования по внедрению эффективного контракта; 2) ежегодные приказы управления образования о проведении мониторинга численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы; 3) проведение мониторинга численности педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей и их средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 5) разработка и принятие постановления администрации Вольского муниципального района «Об оплате труда работников и казенных учреждений Вольского муниципального района» (в части уточнения показателей стимулирования руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  |
| 7.3. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | Администрация Вольского муниципального района, управление образования, ЦДО «Радуга» |  | 2013-2017 годы |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 |  | Администрация Вольского муниципального района, управление образования, ЦДО «Радуга» |  | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области (100 процентов к 2018 году) |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (70 процентов к 2018 году); удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей (30 процентов к 2018 году); удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (52 процентов к 2018 году); разработка и реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей |  |
| 9.1. | Участие в реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | управление образования УИМЦ |  | 2014 год |  |  |
| 9.2. | Направление на курсы повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | управление образования, УИМЦ |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | Администрация Вольского муниципального района, управление образования, ЦДО «Радуга» |  | 2013-2018 годы | информирование через муниципальные СМИ, официальный сайт администрации и управления образования, ЦДО «Радуга» образования области |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 2. | Удельный вес муниципальных образований области, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности организаций дополнительного образования |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области | процентов | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области составит 100 процентов |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 16 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 45 процентов общей численности учителей организаций дополнительного образования |