Приложение к приказу

управления образования

Администрации Вольского

муниципального района  №

от

План-график

по организации и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования на территории Вольского муниципального района  Саратовской области в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вольского района в 2015 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов участия обучающихся 9,11(12) классов в государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году на совещании с руководителями образовательных учреждений |  | 30 июня 2015 года |  | Левина М.В. |
| 1.2. | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11(12) классов по общеобразовательным предметам на заседаниях районных методических объединений учителей-предметников |  | 27 августа 2015 г. |  | Руководители районных методических объединений учителей-предметников |
| 1.3. | Августовское совещание работников образования района |  | 27 августа 2015 года |  | Управление образования |
| 1.4. | Подведение итогов государственной итоговой аттестации на заседаниях педагогических советов и родительских собраниях |  | До 1 сентября 2015 года |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 1.5. | Планирование работы учителей- предметников в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации с учетом методических рекомендаций по итогам проведения ГИА в 2015 году |  | Август-сентябрь, 2015 г. |  | Управление образования, Руководители образовательных учреждений, Руководители районных методических объединений учителей-предметников |
| 2.Меры повышения качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение индивидуальных занятий с обучающимися , не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования |  | Август-сентябрь,2015 г. |  | Руководители МОУ СОШ №19 и МОУ СОШ с. Терса |
| 2.2. | Проведение занятий с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования, по подготовке к пересдаче ЕГЭ по обязательным предметам |  | авуст- сентябрь,2015 г. |  | Руководители МОУ СОШ №19,МОУ СОШ №17, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №47 п. Сенной, МОУ СОШ №3 |
| 2.3. | Участие учителей-предметников в обучающих учебных и методических семинарах ,проводимых СОИРО по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 2016 году. |  | В течение года |  | Управление образования |
| 2.4. | Обучение учителей-предметников по отдельным вопросам в рамках работы районных методических объединений через посещение открытых уроков, проведение мастер-классов, обмен опытом |  | В течение года |  | Управление образования, руководители районных методических объединений |
| 2.5. | Проведение диагностических срезов по общеобразовательным предметам с целью выявления уровня готовности участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации ( по текстам управления образования) |  | 1 раз в четверть |  | Управление образования, руководители районных методических объединений |
| 2.6. | Выявление обучающихся «группы риска» и создание условий по их подготовке к государственной итоговой аттестации. |  | Сентябрь-октябрь |  | Руководители образовательных учреждений |
| 2.7. | Мониторинг реализации предметов регионального компонента в образовательных учреждениях :русский язык и математика в 10-11 классах |  | В течение года |  | Управление образования , руководители общеобразовательных учреждений |
| 2.8. | Мониторинг сетевого взаимодействия и дистанционного обучения в рамках подготовки участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации |  | В течение года |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.9. | Мониторинг ведения классных журналов с целью изучения объективности выставления отметок обучающимся |  | Октябрь, январь, март |  | Управление образования, Руководители образовательных учреждений |
| 2.10. | Проведение мониторинга уровня обученности школьников по общеобразовательным предметам через систему СТАТГРАД и другие формы дистанционного обучения |  | В течение года |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.11. | Мониторинг использования школьных сайтов в подготовке участников образовательного процесса в государственной итоговой аттестации |  | ежеквартально |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.12. | Участие МОУ СОШ №19 в региональном мониторинге по вопросам организации обучения по образовательным программам в очно- заочной форме. |  | В течение года |  | Администрация МОУ СОШ №19 |
| 2.13. | Подготовка материалов по диагностике первичного выбора предметов для участия в ГИА обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  | Сентябрь- октябрь 2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.14. | Участие во всероссийских проверочных работах |  | В течение года ( по отдельному плану) |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.15. | Участие в проведении национальных и международных исследованиях качества образования |  | В течение года ( по отдельному плану) |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка постановления администрации Вольского муниципального района «Об участии в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, в 2016 году» | январь- 2016 г. |  | Управление образования |  |
| 3.2. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, на территории Вольского муниципального района в 2015/2016 учебном году |  | Сентябрь , 2015 г. |  | Управление образования, |
| 3.3. | О назначении муниципального координатора |  | Сентябрь- 2015 г. |  | Управление образования, |
| 3.4. | О сетевом взаимодействии в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся , освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году. |  | Сентябрь,2015 г. |  | Управление образования, руководители районных методических объединений |
| 3.5. | Об организации телефона « горячей линии» по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году |  | Сентябрь ,2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.6. | Об определении перечня видов работ по подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Вольского муниципального района в 2016 году |  | Сентябрь ,2015 г |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.7. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2016( ЕГЭ и ОГЭ) |  | октябрь, 2015 г. |  | Управление образования |
| 3.8. | О проведении постоянно действующих семинаров для заместителей директоров по учебно- воспитательной работе |  | Ежемесячно, 2- четверг месяца |  | Управление образования |
| 3.9. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей(законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  | Сентябрь,2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.10. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей(законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  | Сентябрь, 2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.11. | О направлении на обучение: - экспертов предметных комиссий образовательных учреждений по оцениванию итогового сочинения выпускников Х1(Х11) классов - руководителей ППЭ; - ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования -руководителей образовательных учреждений, на базе которых будут открыты пункты проведения ГИА Об организации обучения: - организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно |  | По плану министерства образования Саратовской области Октябрь,2015 г. Ноябрь,2015 г.-май,2016 г. Ноябрь-декабрь,2015 г. Апрель, 2016 г. Февраль-май,2016 г. Февраль- май,2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.12. | Об организации в 2016 году приема заявлений для регистрации на участие в едином государственном экзамене от отдельных категорий граждан |  | Январь,2016 г. |  | Управление образования |
| 3.13. | О готовности ППЭ к экзаменам |  | Апрель 2016 год |  | Управление образования |
| 3.14. | О проведении тематических проверок за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году. |  | Ноябрь, март 2015-2016 г. |  | Управление образования |
| 3.15. | О назначении муниципального оператора по формированию базы данных на ЕГЭ и ОГЭ |  | декабрь,2015 г. |  | Управление образования |
| 3.16. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся |  | март 2016 г. |  | Управление образования .руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых располагаются ППЭ |
| 3.17. | О внесение предложений по распределению по ППЭ участников государственной итоговой аттестации по каждому предмету |  | Декабрь-2015г, февраль -2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.18. | О порядке окончания 2014/2015 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений Вольского района, освоивших программы основного общего и среднего общего образования . |  | март 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.19. | О проведении муниципальных родительских собраний для обучающихся IX, XI (XII) классов. |  | Октябрь,2015 г.январь, февраль , май- 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.20. | Об уровне готовности участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации (по результатам анкетирования) |  | Ноябрь,2015 г. Февраль 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.21. | Об итогах формирования сети и контингента на 2015-2016 учебный год |  | Сентябрь, 2015 год |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.22. | О результатах государственной итоговой аттестации 2016 года |  | Август,2016 год |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4. Мероприятия по организационному обеспечению государственной итоговой аттестации ,единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Распределение видов работ между управлением образования и общеобразовательными учреждениями и другими участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  | сентябрь 2015 г. |  | Управление образования руководители образовательных учреждений |
| 4.2. | Доведение до руководителей общеобразовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования |  | по мере поступления |  | Управление образования |
| 4.3. | Освещение вопросов подготовки участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, постоянно- действующем семинаре для заместителей директоров по учебно- воспитательной работе, на сайте управления образования, в СМИ. |  | В течение года, по плану работы управления образования на 2015-2016 учебный год |  | Управление образования, МУ «Оргцентр» |
| 4.4. | Участие в работе общешкольных родительских собраний( согласно плану их проведения) |  | В течение года |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.5. | Муниципальные родительские собрания |  | Октябрь, 2015,январь, Февраль , май -2016 г. |  | Управление образования, МУ «Оргцентр», руководители образовательных учреждений |
| 4.6. | Проведение диагностики знаний обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору |  | по плану районных методических объединений |  | Управление образования, руководители районных методических объединений |
| 4.7. | Формирование статистической отчетности о количестве обучающихся 9,11(12) классов на начало 2015-2016 учебного года; -выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | Сентябрь,2015 г. До 1 декабря 2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.8. | Организация работы « горячей линии» |  | В течение года |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.9. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования |  | Октябрь,2015г. |  | Управление образования., руководители образовательных учреждений |
| 4.10. | Организация участия обучающихся 9,11(12) классов в государственной итоговой аттестации в дополнительные (сентябрьские) сроки |  | В течение года по отдельному графику |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.11. | Формирование сводной информации для министерства образования Саратовской области по диагностике первичного выбора предметов для участия в государственной итоговой аттестации в 2016 году |  | Октябрь 2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.12. | Формирование предложений по предварительному определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования |  | Октябрь-ноябрь ,2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.13. | Формирование предложений по привлечению работников общеобразовательных учреждений в качестве руководителей ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  | Октябрь ,2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.14. | Формирование предложений по привлечению работников общеобразовательных учреждений в качестве организаторов ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  | Декабрь-2015 г., Январь-2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.15. | Прием заявлений от отдельных категорий граждан для регистрации на ЕГЭ |  | Январь- 2016 г. |  | Управление образования |
| 4.16. | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; - организаторов ППЭ |  | Март,2016г |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.17. | Разработка мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - государственной итоговой аттестации обучающихся 9 ,11(12)классов |  | Февраль-март 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.18. | Согласование взаимодействия с администрацией Вольского муниципального района и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения |  | март 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.19. | Внесение в региональную информационную систему сведений об обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего и среднего общего образования |  | Декабрь,2015 г., |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.20. | Предварительное определение схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов |  | Ноябрь,2015 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.21. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся 9-х классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов |  | Январь, 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.22. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, предварительное распределение участников государственной итоговой аттестации по ППЭ |  | апрель-май 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений руководители ППЭ |
| 4.23. | Формирование списка обучающихся, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации |  | январь,2016 г |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.24. | Создание условий для проведения по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) |  | Декабрь,2015г Февраль, апрель-май,2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.25. | Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений, участников ГИА; - выпускников прошлых лет; - пунктов проведения экзаменов; - организаторов - специалистов |  | декабрь 2015, Январь, февраль -2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.26. | Взаимодействие с РЦОКО по вопросам передачи баз данных в соответствии с утвержденным графиком |  | В течение года ( по отдельному графику) |  | Управление образования |
| 4.27. | Формирование и направление в министерство образования предложений по составу общественных наблюдателей |  | Март,2016 г. |  | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.28. | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования |  | Апрель-,май-июнь, сентябрь,2016 г. |  | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.29. | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы среднего общего образования, по утвержденному расписанию |  | Февраль, Апрель-,май-июнь, сентябрь,2016 г. |  | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.30. | Подготовка аналитического отчета по итогам государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений |  | июнь 2015 г. |  | Горбулина В.В., Говорова Е.Н., руководители районных методических объединений |
| 4.31. | Оформление и выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования |  | июнь 2016 г. |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.32. | Подготовка анализа по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов с целью формирования профильных классов на базе общеобразовательных учреждений |  | Июнь 2016 г. |  | Горбулина В.В., Говорова Е.Н., руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.33. | Техническое дооснащение ППЭ |  | До 1 марта 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.34. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | До 1 марта 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.35. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  | До 1 марта 2016 г. |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обучение различных категорий участников государственной итоговой аттестации: - Руководителей общеобразовательных учреждений - Учителей- предметников в рамках участия их в семинарах - Классных руководителей 8-11 классов - руководителей ППЭ - организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ |  | В течение года по плану управления образования на 2015-2016 учебный год. В течение года |  | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 5.2 | Консультации различных категорий участников через следующие виды работ: - Индивидуальные беседы; - Выступления в СМИ; - Выход на сайт управления образования |  | в течение года |  | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 5.3. | Организация работы с руководителями районных методических объединений, педагогическими работниками по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования |  | В течение года (по отдельному плану) |  | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 5.4. | Проведение семинаров-практикумов в рамках РМО учителей-предметников (по плану работы РМО) |  | в течение года |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений ,руководители РМО |
| 5.5. | Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе |  | В течение года (по отдельному плану) |  | Управление образования |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов. |  | октябрь 2015 г. январь, февраль,май 2016 г. |  | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 6.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации на территории Вольского муниципального района |  | в течение года |  | управление образования, МУ « Оргцентр» |
| 6.3. | Организация работы сайтов управления образования, образовательных учреждений в части размещения нормативной документации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования Саратовской области |  | В течение года |  | управление образования, МУ « Оргцентр» |
| 6.4. | Издание информационных материалов (плакатов, буклетов и т.п.) об организации проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году |  |  |  | управление образования, МУ « Оргцентр» |
| 6.5. | Организация работы «горячей линии» |  | В течение года |  | управление образования, МУ « Оргцентр» |
| 6.6. | Организация консультационной поддержки участников ГИА |  | В течение года |  | управление образования, МУ « Оргцентр» |
| 6.7. | Организация мероприятий по своевременному информированию участников образовательного процесса по следующим вопросам: |  |  |  |  |
| 6.7.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  | Не позднее чем за два месяца до дня написания итогового сочинения ( изложения) |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.2. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 |  | До 31декабря 2015 г. |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.3. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, регистрации на сдачу ЕГЭ |  | Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.4. | О сроках проведения итогового сочинения( изложения) |  | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.5. | О сроках проведения ГИА-9 |  | До 1 апреля 2016 г. |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.6. | О сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА -11 |  | Не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.7. | О сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА -9 |  | До 20 апреля 2016 г. |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.8. | О сроках , местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения ( изложения) ГИА-11 |  | Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения( изложения) |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.9. | О сроках , местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  | До 20 апреля 2016 г. |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6.7.10. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных учреждений |  | В течение 2015-2016 учебного года |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| 7. Обеспечение мониторинга за подготовкой к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса |  | В течение года ( по отдельному плану) |  | Управление образования, образовательные учреждения, МУ « Оргцентр» |

Начальник управления образования                                    М.В.Левина